|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 山东理工大学2020年西部计划招募选拔工作推进表 | | | | |
| 序号 | 时间 | 阶段 | 工作内容及相关要求 | |
| 1 | 5月29日  我校报名截止 | 报名及材料上交 | 各团总支收齐报名志愿者《个人承诺书》《家长意见确认书》上交。  《个人承诺书》需报名志愿者本人签字，《家长意见确认书》需父母签字，学院经办人、团总支书记核实无误，签字、盖章后于6月1日下午17:00前上交。 | |
| 2 | 报名截止前，学校项目办将对报名学生在网上报名填写信息进行**审核**，全面考察其政治思想素质、学习成绩、志愿服务经历、重大疾病隐患等情况。审核后，在“西部计划信息系统”中进行审核操作，做好志愿者资料的备份，以应对调整。 | |
| 3 | 6月5日前 | 选拔 | 学校项目办组织对报名的毕业生开展笔试、面试、心理测验等工作，择优选拔志愿者，并书面备案。 | **指标分配**：  招募省项目办根据高校审核通过的报名数以及往年招募情况确定各学校招募指标；  **岗位对接**：  省项目办将招募岗位通过西部计划系统分配给各学校，由学校在系统内将岗位对接给相应拟招募志愿者。 |
| 4 | 体检 | 根据学生是否在校，统一组织或自行前往具有相应资质的医院进行体检，提交体检报告，学校将严格按照体检标准确定体检合格人员。自行体检学生**体检费**由录取者本人先行垫付，上交发票，学校后续统一拨付。 |
| 5 | 6月10日前 | 公示并  签订协议 | 学校项目办与志愿者签订**招募协议书**并规定拟服务期限（1-3年）。招募名单经公示无异议，由学校项目办在系统中确认并上报招募省项目办。 |
| 6 | 6月26日 | 录取志愿者 | 招募省项目办负责汇总本省录取名单，按照全国项目办招募指标分配表、学历比例要求和岗位需求进行审核，向志愿者发放《确认通知书》，并报全国项目办备案，并将结果反馈至服务省。 |